## Slide 1: Budowa i integracja systemów informacyjnych
Wykład 2:
Faza strategiczna
Kazimierz Subieta
Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych, Warszawa

## Slide 2: Plan wykładu
Czynności w fazie strategicznej
Współpraca z klientem
Zakres i kontekst przedsięwzięcia
Decyzje strategiczne
Harmonogram przedsięwzięcia
Ocena rozwiązań
Niepewność i ryzyko
Szacowanie kosztu oprogramowania

## Slide 3: Faza strategiczna (studium osiągalności)
Określenie wymagań
Projektowanie
Implementacja
Testowanie
Konserwacja
Faza strategiczna
Analiza
Instalacja
Dokumentacja
strategy phase, feasibility study
Faza strategiczna jest wykonywana zanim podejmowana jest decyzja o realizacji przedsięwzięcia.
Nazywana także strategicznym planem rozwoju informatyzacji (SPRI) lub studium osiągalności.

## Slide 4: Czynności w fazie strategicznej
Dokonanie serii rozmów (wywiadów) z przedstawicielami klienta
Określenie celów przedsięwzięcia z punktu widzenia klienta
Określenie zakresu oraz kontekstu przedsięwzięcia
Ogólne określenie wymagań, wykonanie zgrubnej analizy i projektu systemu
Propozycja kilku możliwych rozwiązań (sposobów realizacji systemu)
Oszacowanie kosztów oprogramowania
Analiza rozwiązań
Prezentacja wyników fazy strategicznej przedstawicielom klienta oraz korekta wyników
Określenie wstępnego harmonogramu przedsięwzięcia oraz struktury zespołu realizatorów
Określenie standardów, zgodnie z którymi realizowane będzie przedsięwzięcie

## Slide 5: Faza strategiczna - współpraca z klientem
Wykonawca
Zleceniodawca
Przyszły użytkownik
Po stronie klienta warto wyróżnić zleceniodawcę i przyszłych użytkowników.
Starać się uwzględnić kryteria obydwu stron, ale należy pamiętać, że system będzie głównie oceniany przez przyszłych użytkowników.
Ważnym elementem fazy strategicznej jest jasne określenie celów przedsięwzięcia z punktu widzenia klienta. Nie zawsze są one oczywiste, co często powoduje nieporozumienia pomiędzy klientem i wykonawcą.
Równie ważne jest określenie ograniczeń klienta (np. finansowych, infrastruktury, zasobów ludzkich, czasu wdrożenia, itd.)
Klient

## Slide 6: Przykład: program podatkowy
Firma rachunkow zajmuje się m.in. przygotowaniem formularzy zeznań podatkowych (PIT-ów) dotyczących podatku dochodowego dla indywidualnych podatników.
Ponieważ liczba klientów tegor rodzaju usługi jest duża, a w dodatku muszą być obsłużeni w większości w marcu i kwietniu, firma widzi konieczność opracowania systemu komputerowego wspomagającego ten typ działalności.
Cele systemu:
przyśpieszenie obsługi klientów
zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów

## Slide 7: Przykład: system informacji geograficznej - SIG
Firma programistyczna widzi możliwość sprzedaży rynkowej prostego systemu informacji geograficznej (mapy komputerowej).
Miałby to być system łączący w sobie mozliwość przeglądania bitowej mapy pewnego obszaru (np. mapy fizycznej, zdjęcia satelitarnego) wraz z umieszczonymi na tym tle dodatkowymi informacjami opisującymi pewne obiekty znajdujące się na prezentowanym obszarze.
Cele systemu:
możliwość łatwego, dialogowego projektowania mapy
możliwość łatwego i wygodnego przeglądania mapy

## Slide 8: Przykład: system harmonogramowania zleceń
Przedsiębiorstwo farmaceutyczne zleciło wykonanie analizy krytycznych procesów funkcjonowania jednego z wydziałów. Jednym z nich jest harmonogramowanie zleceń, które wydział otrzymuje z działu marketingu. Zlecenie oznacza wyprodukowanie pewnej ilości konkretnego produktu, przy czym możliwe są dodatkowe wymagania, np. ograniczenie terminu wykonania.
Cele przedsięwzięcia z punktu widzenia klienta:
zwiększenie wydajności pracy wydziału poprzez szybszą i efektywniejszą
realizację zleceń,
zmniejszenie opóźnień w realizowaniu zleceń
uwzględnienie wszelkich ograniczeń, zapewniające praktyczną wykonalność
proponowanych harmonogramów
zapewnienie możliwości “ręcznego” modyfikowania harmonogramu
opracowanie harmonogramu w formie łatwej do wykorzystania przez kadrę
kierowniczą wydziału oraz automatyzacja przygotowania zamówień dla
magazynu na półprodukty.

## Slide 9: Zakres i kontekst przedsięwzięcia
Zakres przedsięwzięcia: określenie fragmentu procesów informacyjnych zachodzących w organizacji, które będą objęte przedsięwzięciem. Na tym etapie może nie być jasne, które funkcje będą wykonywane przez oprogramowanie, a które przez personel, inne systemy lub standardowe wyposażenie sprzętu.
Kontekst przedsięwzięcia: systemy, organizacje, użytkownicy zewnętrzni, z którymi tworzony system ma współpracować.

## Slide 10: Przykłady zakresu/kontekstu przedsięwzięcia
Program
podatkowy
Zakresem przedsięwzięcia jest działalność jednej firmy rachunkowej, która może mieć dowolną liczbę klientów. Nie jest określone, czy system ma drukować wypełniony PIT, czy tylko dostarczać dane.
Pracownik firmy jest jedynym systemem zewnętrznym.
System
informacji
geograficznej
Zakresem przedsięwzięcia jest projektowanie i przeglądanie prostej mapy komputerowej.
Systemami zewnętrznymi, z którymi system ma współpracować jest projektant mapy i osoba przeglądająca mapę.
System
harmonogra-
mowania
zleceń
Zakresem przedsięwzięcia jest funkcjonowanie komórki wydziału obejmującego przygotowanie harmonogramu wykonywania zleceń.
Systemami zewnetrznymi są: system komputerowy działu marketingu, osoba definiująca technologiczne możliwości wydziału, kadra kierownicza.

## Slide 11: Decyzje strategiczne
Wybór modelu, zgodnie z którym będzie realizowane przedsięwzięcie
Wybór technik stosowanych w fazach analizy i projektowania
Wybór środowiska (środowisk) implementacji
Wybór narzędzia CASE
Określenie stopnia wykorzystania gotowych komponentów
Podjęcie decyzji o współpracy z innymi producentami lub zatrudnieniu ekspertów
Ograniczenia
Maksymalne nakłady, jakie można ponieść na realizację przedsięwzięcia
Dostępny personel
Dostępne narzędzia
Ograniczenia czasowe
Po prezentacji wyników dla klienta końcowym wynikiem może być przyjęcie lub odrzucenie oferty twórcy oprogramowania. Faza strategiczna jest nieodłączną częścią cyklu produkcji oprogramowania, wobec czego nie powinna być wykonywana na koszt i ryzyko producenta oprogramowania

## Slide 12: Studium osiągalności
feasibility study
Rozmiar projektu (np. w punktach funkcyjnych) w porównaniu do rozmiaru zakładanego zespołu projektowego i czasu.
Dostępność zasobów (budżet, personel, kadra)
Ograniczenia czasowe (krańcowe daty ukończenia projektu, wdrożenia, itd.)
Warunki wstępne niezbędne do realizacji projektu
Dostępność oprogramowania oraz narzędzi do rozwoju oprogramowania
Dostępność sprzętu i sieci
Dostępność technologii oraz know-how
Dostępność specjalistów wewnątrz firmy oraz zewnętrznych ekspertów
Dostępność usług zewnętrznych, kooperantów i dostawców
Dostępność powierzchni biurowej, środków komunikacyjnych, zaopatrzenia, itd.

## Slide 13: Harmonogram przedsięwzięcia
Ustalenie planu czasowego dla poszczególnych faz i zadań.
Diagram Gantta
Grud
Nazwa zadania
Wstępne zbieranie wymagań
Budowa prototypu
Ocena prototypu
Opracowanie wymagań
Analiza
Projekt dziedziny problemu
Projekt interfejsu użytkown.
Projekt bazy danych
Listo
Paźd
Wrze
Sierp
Lip
Czer
Stycz
Luty
Marz
Kwie
Maj

## Slide 14: Ocena rozwiązań
W fazie strategicznej często rozważa się kilka rozwiązań, z powodów wielości celów przedsięwzięcia (czyli kryteriów oceny) lub niepewności (niemożliwości precyzyjnej oceny spodziewanych rezultatów).
Częste kryteria oceny:
koszt
czas realizacji
niezawodność
możliwość ponownego użycia
przenośność na inne platformy
wydajność (szybkość)
Prezentacja i porównanie
poszczególnych rozwiązań
w postaci tabelarycznej
Rozwiązanie
Koszt (tys. zł)
Czas (miesiące)
Niezawodność (błędy/tydzień)
Ponowne użycie (%)
Przenośność (%)
Wydajność(transakcje/sek)
A
120
33
5
40
90
0.35
B
80
30
9
40
75
0.75
C
175
36
13
30
30
1
Oszacowanie wartości podanych w tabeli może być trudnym problemem.

## Slide 15: Wybór rozwiązania
Waga
3
2
3
1
1
1.5
Usunięcie rozwiązań zdominowanych, tj. gorszych wg wszystkich kryteriów
(lub prawie wszystkich).
Normalizacja wartości dla poszczególnych kryteriów (sprowadzenie do przedziału [0,1])
Przypisanie wag do kryteriów (również może być trudne).
Przykład: łączna ocena za pomocą sumy ważonej
Rozwiązanie
Koszt (tys. zł)
Czas (miesiące)
Niezawodność (błędy/tydzień)
Ponowne użycie (%)
Przenośność (%)
Wydajność(transakcje/sek)
Łączna ocena
A
0.58
0.5
1
1
1
0
7.74
B
1
1
0.5
1
0.75
0,62
9.17
C
0
0
0
0
0
1
1.5

## Slide 16: Drzewa ryzyka
Wierzchołki drzewa odpowiadają sytuacjom, w których mogą zajść pewne zdarzenia.
Krawędzie oznaczają przejścia do nowych sytuacji.
Krawędziom są przypisane prawdopodobieństwa.
Każdy scenariusz zdarzeń (liść w drzewie) jest związany z kosztem.
Przykład
Firma chce przystąpić do przetargu. Przygotowanie oferty przetargowej jest kosztowne. Firma może przetarg wygrać lub przegrać. Zatrudnienie dodatkowego eksperta zwiększa szansę firmy. Co robić?
Zatrudnienie
eksperta
Przetarg
Przetarg
Zatrudniono
eksperta
0.8
Nie znaleziono
eksperta
0.2
Sukces
0.9
Sukces
0.5
Porażka
0.1
Porażka
0.5
Zysk
+45
- 20
+55
-10
Oczekiwany zysk
45*0.8*0.9 + (-20)*0.8*0.1 + 55*0.2*0.5 + (-10)*0.2*0.5 = 35.3

## Slide 17: Niepewność szacunków
Każda wielkość liczbowa odnosząca się do przyszłości jest wartością niepewną.
W większości przypadków nie istnieją żadne wiarygodne metody (np. pomiary) pozwalające je uzyskać
Dotyczy to szczególnie tzw. „prawdopodobieństw subiektywnych”
Wielu autorów wskazuje na ewentualność powołania „ekspertów”
Zwykle w danej firmie mamy doświadczone osoby, które potrafią przewidzieć różne sprawy z dość dużą dokładnością
Powołanie zewnętrznych ekspertów jest jednak zazwyczaj nierealne
Wszelkie wzory matematyczne, różne metody formalne, w tym oparte o „sztuczną inteligencję” są zazwyczaj bezwartościowe
Dlaczego?

## Slide 18: Prawo GIGO
„Garbage In – Garbage Out”
Prawo to głosi, że nie da się uzyskać wiarygodnej informacji z szumu informacyjnego
  Jeżeli na wejściu jest szum informacyjny (losowe sygnały), to nie da się z tego szumu wyabstrahować wiarygodnej informacji niezależnie od metody czy urządzenia przetwarzającego – procedura, reguła, sztuczna inteligencja, metody matematyczne, itp.
  Informacyjne „perpetum mobile” (zwane też demonem Maxwela 2-go rodzaju - Lem) nie może istnieć
Wiele metod nie tylko w inżynierii oprogramowania próbuje zaprzeczyć temu prawu
Do takim metod należy większość metod szacowania kosztów, czasu i innych parametrów oprogramowania

## Slide 19: Szacowanie kosztu oprogramowania
Szacowanie kosztów przeprowadza się dla każdego z alternatywnych rozwiązań i dotyczy w zasadzie wyłącznie bieżących kosztów ponoszonych przez wykonawcę.
Na ten koszt składają się następujące główne czynniki:
koszt sprzętu będącego częścią tworzonego systemu
koszt wyjazdów i szkoleń
koszt zakupu narzędzi
nakład pracy
Trzy pierwsze czynniki są dość łatwe do oszacowania.
Oszacowanie kosztów oprogramowania jest praktycznie utożsamiane z oszacowaniem nakładu pracy.
Obiektywny koszt oprogramowania nie istnieje.
Dlaczego?
Oszacowania amortyzacji poprzednich inwestycji
Przyszłe inwestycje (rozwój naszej firmy)
Oczekiwania płacowe w związku z nowym projektem
Oczekiwania dotyczące zysku naszej firmy
Niepewność co do kosztów nowych zatrudnień, zakupów, itd.
…

## Slide 20: Techniki oszacowania nakładów pracy
Modele algorytmiczne. Wymagają opisu przedsięwzięcia przez wiele atrybutów liczbowych i/lub opisowych. Odpowiedni algorytm lub formuła matematyczna daje wynik.
Ocena przez eksperta. Doświadczone osoby z dużą precyzją potrafią oszacować koszt realizacji nowego systemu.
Ocena przez analogię (historyczna). Wymaga dostępu do informacji o poprzednio realizowanych przedsięwzięciach. Metoda podlega na wyszukaniu przedsięwzięcia o najbardziej zbliżonych charakterystykach do aktualnie rozważanego i znanym koszcie i następnie, oszacowanie ewentualnych różnic.
Wycena dla wygranej. Koszt oprogramowania jest oszacowany na podstawie kosztu oczekiwanego przez klienta i na podstawie kosztów podawanych przez konkurencję.
Szacowanie wstępujące. Przedsięwzięcie dzieli się na mniejsze zadania, następnie sumuje się koszt poszczególnych zadań.

## Slide 21: Algorytmiczne modele szacowania kosztów
Historycznie, podstawą oszacowania jest rozmiar systemu liczony w liniach kodu źródłowego. Metody takie są niedokładne, zawodne, sprzyjające patologiom, np. sztucznemu pomnażaniu ilości linii, ignorowaniu komentarzy, itp.
Obecnie stosuje się wiele miar o lepszych charakterystykach (z których będą omówione punkty funkcyjne). Miary te, jakkolwiek niedokładne i oparte na szacunkach, są jednak konieczne. Niemożliwe jest jakiekolwiek planowania bez oszacowania kosztów. Miary dotyczą także innych cech projektu i oprogramowania, np. czasu wykonania, jakości, niezawodności, itd.
Jest bardzo istotne uwolnienie się od religijnego stosunku do miar, tj. traktowanie ich jako obiektywnych wartości “policzonych przez komputer”. Podstawą wszystkich miar są szacunki, które mogą być obarczone znacznym błędem, nierzadko o rząd wielkości. Miary należy traktować jako latarnię morską we mgle - może ona nas naprowadzić na dobry kierunek, może ostrzec przed niebezpieczeństwem. Obowiązuje zasada patrzenia na ten sam problem z wielu punktów widzenia (wiele różnych miar) i zdrowy rozsądek.

## Slide 22: Metoda szacowania kosztów COCOMO
COnstructive COst MOdel
COCOMO jest oparte na kilku formułach pozwalających oszacować całkowity koszt przedsięwzięcia na podstawie oszacowanej liczby linii kodu. Jest to główna słabość tej metody, gdyż:
liczba ta staje się przewidywalna dopiero wtedy, gdy kończy się faza projektowania architektury systemu; jest to za późno;
pojęcie “linii kodu” zależy od języka programowania i przyjętych konwencji;
pojęcie “linii kodu” nie ma zastosowania do nowoczesnych technik programistycznych, np. programowania wizyjnego.
COCOMO oferuje kilka metod określanych jako podstawowa, pośrednia i detaliczna.
Metoda podstawowa: prosta formuła dla oceny osobo-miesięcy oraz czasu potrzebnego na całość projektu.
Metoda pośrednia: modyfikuje wyniki osiągnięte przez metodę podstawową poprzez odpowiednie czynniki, które zależą od aspektów złożoności.
Metoda detaliczna: bardziej skomplikowana, ale jak się okazało, nie dostarcza lepszych wyników niż metoda pośrednia.

## Slide 23: Metoda punktów funkcyjnych
Function Point Analysis, FPA
Metoda punktów funkcyjnych oszacowuje koszt projektu na podstawie funkcji użytkowych, które system ma realizować. Stąd wynika, ze metoda ta może być stosowana dopiero wtedy, gdy funkcje te są z grubsza znane.
Metoda jest oparta na zliczaniu ilości wejść i wyjść systemu, miejsc przechowywania danych i innych kryteriów. Te dane są następnie mnożone przez zadane z góry wagi i sumowane. Rezultatem jest liczba „punktów funkcyjnych”.
Punkty funkcyjne mogą być następnie modyfikowane zależnie od dodatkowych czynników złożoności oprogramowania.
Istnieją przeliczniki punktów funkcyjnych na liczbę linii kodu, co może być podstawą dla metody COCOMO.
Metoda jest szeroko stosowana i posiada stosunkowo mało wad.
Niemniej, istnieje wiele innych, mniej popularnych metod, posiadających swoich zwolenników.

## Slide 24: Metoda Delphi i inne metody
Metoda Delphi zakłada użycie kilku niezależnych ekspertów, którzy nie mogą się ze sobą w tej sprawie komunikować i naradzać. Każdy z nich szacuje koszty i nakłady na podstawie własnych doświadczeń i metod. Eksperci są anonimowi. Każdy z nich uzasadnia przedstawione wyniki.
Koordynator metody zbiera wyniki od ekspertów. Jeżeli znacznie się różnią, wówczas tworzy pewne sumaryczne zestawienie (np. średnią) i wysyła do ekspertów dla ponownego oszacowania. Cykl jest powtarzany aż do uzyskania pewnej zgody pomiędzy ekspertami.
Metoda analizy podziału aktywności (activity distribution analysis):
Projekt dzieli się na aktywności, które są znane z poprzednich projektów.
Następnie dla każdej z planowanych aktywność ustala się, na ile będzie ona bardziej (lub mniej) pracochłonna od aktywności już wykonanej, której koszt/nakład jest znany. Daje to szacunek dla każdej planowanej aktywności. Szacunki sumuje się dla uzyskania całościowego oszacowania.
Metody oszacowania pracochłonności testowania systemu
Metody oszacowania pracochłonności dokumentacji
Metody oszacowania obciążenia sieci
....

## Slide 25: Podsumowanie: kluczowe czynniki sukcesu
Szybkość pracy. Szczególnie w przypadku firm realizujących oprogramowanie na zamówienie, opóźnienia w przeprowadzeniu fazy strategicznej mogą zaprzepaścić szansę na wygranie przetargu lub na następne zamówienie. Faza ta wymaga więc stosunkowo niedużej liczby osób, które potrafią wykonać pracę w krótkim czasie.
Zaangażowanie kluczowych osób ze strony klienta. Brak akceptacji dla sposobu realizacji przedsięwzięcia ze strony kluczowych osób po stronie klienta może uniemożliwić jego przyszły sukces.
Uchwycenie (ogólne) całości systemu. Podstawowym błędem popełnianym w fazie strategicznej jest zbytnie przywiązanie i koncentracja na pewnych fragmentach systemu. Niemożliwe jest w tej sytuacji oszacowanie kosztów wykonania całości. Łatwo jest też przeoczyć szczególnie trudne fragmenty systemu.

## Slide 26: Podstawowe rezultaty fazy strategicznej
Udostępniamy klientowi raport, który obejmuje:
definicję celów przedsięwzięcia
opis zakresu przedsięwzięcia
opis systemów zewnętrznych, z którymi system będzie współpracować
ogólny opis wymagań
ogólny model systemu
opis proponowanego rozwiązania
oszacowanie kosztów
wstępny harmonogram prac
Raport oceny rozwiązań, zawierający informację o rozważanych rozwiązaniach oraz przyczynach wyboru jednego z nich.
Opis wymaganych zasobów - pracownicy, oprogramowanie, sprzęt, lokale, ...
Definicje standardów.
Harmonogram fazy analizy