## Slide 1: Budowa i integracja systemów informacyjnych
Wykład 14:
Zarządzanie
przedsięwzięciem
programistycznym (1)
Kazimierz Subieta
Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych, Warszawa

## Slide 2: Plan wykładu
Zadania kierownictwa przedsięwzięcia
Czynniki psychologiczne w inżynierii oprogramowania
Lojalność grupowa
Ergonomia pracy
Struktura zarządzania firmą programistyczną
Poziomy rozwoju firmy programistycznej
Dokumentacja, zarządzanie wersjami
Miary produktywności
Harmonogramowanie przedsięwzięć
Ekonomiczne aspekty działalności firmy

## Slide 3: Zadania kierownictwa przedsięwzięcia
Niezbędnym warunkiem sukcesu jest właściwe zarządzanie przedsięwzięciem.
Podstawowe zadania kierownictwa przedsięwzięcia programistycznego:
Opracowanie propozycji dotyczących sposobu prowadzenia przedsięwzięcia
Kosztorysowanie przedsięwzięcia
Planowanie i harmonogramowanie przedsięwzięcia
Monitorowanie i kontrolowanie realizacji przedsięwzięcia
Dobór i ocena personelu
Opracowanie i prezentowanie sprawozdań dla kierownictwa wyższego szczebla
Sposoby zarządzania przedsięwzięciem programistycznym nie różnią się od zarządzania innymi przedsięwzięciami, chociaż posiadają swoją specyfikę,
np. nieprzejrzystość procesu budowy oprogramowania.

## Slide 4: Czynniki psychologiczne w inżynierii oprogramowania
Czynniki te wynikają z faktu, że oprogramowanie jest używane i tworzone przez ludzi.
Użytkowanie - implikuje zasady tworzenia interfejsu użytkownika i dokumentacji użytkowej.
Tworzenie - zagadnienia psychologiczne odgrywające rolę w tworzeniu oprogramowania.
Cechy ludzkiej inteligencji:
Umiejętność całościowego (syntetycznego) spojrzenia na problem.
Świadomość celów, środków i (niekiedy odległych) konsekwencji działania.
Posługiwanie się wiedzą płynącą z doświadczenia, a więc stosowania nieścisłych zasad wnioskowania na bazie wcześniejszych doświadczeń.
Wynalazczość, adaptowalność: odkrywanie nowych efektywnych rozwiązań w sytuacji całkowitego braku wiedzy lub wzorców.
Zespołowość: umiejętność efektywnego działania w dużych zespołach, z podziałem ról i specjalizacji.

## Slide 5: Sztuczna inteligencja?
Tak są określane algorytmy wzbudzające powszechne zdumienie analogiami z ludzkim myśleniem i działaniem.
  W istocie jest to stereotyp, antropomorfizm wynikający m.in. z dziennikarskich tendencji do tworzenia sensacji
Ludzkość nie jest na etapie wyjaśnienia czym jest inteligencja
  Istotne badania w tym zakresie nie istnieją.
  Czy może być „inteligentny” twór, który nie odwzorowuje i nie rozumie otaczającego go świata?
  Nie rozumie celu, konsekwencji działania w swoim dalszym otoczeniu?
„Sztuczną inteligencją” nazywa się zawansowane technicznie rozwiązania, które nie tyle naśladują procesy i zachowania ludzkiego mózgu, ale są od nich lepsze, szybsze, dokładniejsze, odporne na błędy, itp.
  Tendencje do semantycznej analogii i przesady są tak stare jak komputery: kalkulator jako „mózg elektronowy”.
  „W ciągu dwudziestu lat maszyny będą w stanie wykonać każdą pracę, jaką wykonują ludzie.” (1956 r., Herbert Simon, amerykański informatyk i futurolog, laureat Nagrody Turinga)

## Slide 6: Osobowość twórców oprogramowania
Istnieją ogromne różnice w predyspozycjach osób dotyczące ich efektywności w produkcji oprogramowania. Wydajność może się różnić o rząd lub więcej.
Testy osobowości:
metody określenia, czy dana osoba posiada cechy przydatne na danym stanowisku.
Stosowanie testów osobowości wiąże się z następującymi trudnościami:
Osobowość ludzka ma charakter dynamiczny (zmienia się). Wieloletnia praktyka zawodowa nie pozostaje bez wpływu na osobowość. Część cech osobowości może być nabyta i nie da się odkryć wstępnymi testami.
Różne zadania mogą wymagać różnych cech osobowości. Inne powinien posiadać analityk (kontakt z klientem), inne zaś programista lub osoba testująca oprogramowanie. Ponadto, metody inżynierii oprogramowania ulegają zmianie, co pociąga za sobą inny stosunek pożądanych cech osobowości do aktualnych zadań.
Osoby poddane testom będą starały się raczej odgadnąć pożądaną przez testujących odpowiedź niż odpowiadać zgodnie ze stanem faktycznym. Test nie będzie więc odzwierciedlał cech osobowości osoby, lecz raczej to, jak ta osoba wyobraża sobie cele i kryteria testowania oraz cechy pożądane przez pracodawcę.

## Slide 7: Cechy dobrego inżyniera oprogramowania
Umiejętność pracy w stresie. W pracy często zdarzają się okresy wymagające szybkiego wykonania złożonych zadań. Dla większości osób niewielki stres działa mobilizująco. Po przekroczeniu jednak pewnego progu następuje spadek możliwości danej osoby. Próg ten jest różny dla różnych osób.
Zdolności adaptacyjne. Informatyka jest jedną z najszybciej zmieniających się dziedzin. Ocenia się, że jeden rok przynosi w informatyce zmiany, które w innych dziedzinach zajmują 5-10 lat. Oznacza to konieczność stałego kształcenia dla wszystkich inżynierów oprogramowania - stałe poznawanie nowych narzędzi, sprzętu, oprogramowania, technologii, metod, sposobów pracy.
Nie wszyscy to tempo wytrzymują. Uśpienie, zajmowanie się jednym problemem w jednym środowisku przez lata jest w informatyce bardzo groźne.

## Slide 8: Rola skojarzeń w pracy nad złożonymi problemami
Możliwość budowania skojarzeń jest cechą ludzkiego umysłu i znacznie wzmacnia zarówno objętość zapamiętywanej informacji jak i szybkość dostępu.
Pamięć krótkotrwała
Pracownik
Oblicz wynagrodzenie
Pamięć robocza
Wiedza o klasie
Pracownik
Wiedza o procedurze
obliczania wynagrodzenia
Umysł ludzki sprawnie kojarzy wiedze o klasie pracownik i wiedze o procedurze obliczającej wynagrodzenie pracownika. Posługiwanie się rysunkami i czytelnymi nazwami zdecydowanie ułatwia tworzenie tego typu skojarzeń.

## Slide 9: Rodzaje wiedzy
Wiedza składniowa. Polega na mechanicznym zapamiętaniu pewnych faktów, bez ich istotnego przetworzenia. Jest słabo zintegrowana z wcześniej zdobytą wiedzą.
  Np. do takiej wiedzy zaliczamy reguły składniowe danego języka programowania.
Wiedza semantyczna. Fakty są zapamiętane nie w postaci ich formy, lecz w postaci znaczenia.
  Np. znajomość zasady instrukcji while, znajomość pojęcia klasy i dziedziczenia, itd.
Wiedza pragmatyczna: kiedy, jak i po co użyć tej wiedzy dla osiągnięcia pożądanego celu praktycznego.
Istnienie tych trzech rodzajów wiedzy może mieć wpływ na politykę kadrową. Np. pracownik rozumiejący zasady obiektowości (wiedza semantyczna) może lepiej sobie poradzić niż pracownik dobrze znający składnię C++ (wiedza składniowa). Najbardziej liczy się jednak doświadczenie (wiedza pragmatyczna).
Firmy przywiązują zbyt wielką wagę do wiedzy składniowej, np. znajomości konkretnych języków i systemów. W istocie, ta wiedza może być stosunkowo szybko nabyta (kilka tygodni przeciętnie na opanowanie nowego języka). Natomiast wiedza pragmatyczna może być przedmiotem lat pracy, studiów i doświadczeń.

## Slide 10: Nastawienie osób do pracy w zespole
Czynniki psychologiczne mają zasadniczy wpływ na efektywność pracy zespołu. Wyróżnia się następujące typy psychologiczne:
1. Zorientowani na zadania (task-oriented). Osoby samowystarczalne, zdolne, zamknięte, agresywne, lubiące współzawodnictwo, niezależne.
2. Zorientowani na siebie (self-oriented). Osoby niezgodne, dogmatyczne, agresywne, zamknięte, lubiące współzawodnictwo, zazdrosne.
3. Zorientowani na interakcję (interaction-oriented). Osoby nieagresywne, o niewielkiej potrzebie autonomii i indywidualnych osiągnięć, pomocne, przyjazne.
Osoby typu 1 są efektywne, o ile pracują w pojedynkę. Zespół złożony z takich osób może być jednak nieefektywny. Lepsze wyniki dają zespoły złożone z typów 3. Typ 1 i 2 może być także efektywny w zespole, o ile jest odpowiednio motywowany przez kierownictwo. Typy 3 są konieczne w fazie wstępnej wymagającej intensywnej interakcji z klientem.

## Slide 11: Lojalność grupowa
Terminem tym określa się silny, osobisty związek pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, grupą i wynikami pracy grupy. Niekorzystne efekty:
Trudność zmiany lidera. Silnie związana grupa nie akceptuje nowego lidera narzuconego z zewnątrz. Często jednak formalny lider źle kieruje pracą.
Myślenie grupowe (groupthink). Brak krytycyzmu w stosunku do efektów pracy grupy, nie rozważanie jakichkolwiek pomysłów i rozwiązań nie pochodzących z wnętrza grupy, wzajemne podtrzymywanie się w poglądach, często niesłusznych lub tendencyjnych. Rezultatem jest znaczny spadek jakości wyników pracy.
Walka z myśleniem grupowym:
Sesje krytyki, podczas których dozwolona jest jedynie krytyka przyjętych rozwiązań, natomiast zabroniona jest jakakolwiek obrona osiągnięć grupy.
Włączanie do zespołu krytycznych osobowości - osób o szczególnych zdolnościach do wyszukiwania błędów i kwestionowania przyjętych rozwiązań (tzw. “czepialskich”). Osoby te są zwykle nielubiane.

## Slide 12: Ergonomia pracy
Zamiast dużej hali, lepsze wyniki daje umieszczenie dwóch-trzech stanowisk pracy w wielu mniejszych pomieszczeniach.
Personalizacja stanowiska pracy.
Pokój zebrań dla organizowania formalnych spotkań pracowników.
Miejsce dla spotkań nieformalnych (np. omówienie spraw przy kawie).
Poczucie pracy na nowoczesnym sprzęcie. Wydajność i chęć ludzi do pracy gwałtownie spada, jeżeli odczuwają oni, że pracują na przestarzałym sprzęcie - nawet wtedy, gdy wymiana sprzętu jest merytorycznie nieuzasadniona.
Komfort psychiczny, właściwa atmosfera w pracy, eliminacja napięć i zadrażnień,
nie dopuszczanie do rozmycia odpowiedzialności, sprawiedliwa ocena wyników pracy poszczególnych członków zespołu, równomierny rozkład zadań.

## Slide 13: Struktura zarządzania firmą programistyczną
Kierownik programu
Dyrektor d/s programistycznych
Kierownik programu
Kierownik d/s jakości
Kierownik
przedsięwzięcia
Koordynator przedsięwzięcia
ze strony klienta
Kierownik
przedsięwzięcia
Koordynator przedsięwzięcia
ze strony klienta
Szef zespołu programistycznego
Szef zespołu programistycznego
Szef zespołu programistycznego
Nie powinien podlegać kierownikom programów i przedsięwzięć

## Slide 14: Funkcje osób pracujących nad oprogramowaniem
Kierownik programu/przedsięwzięcia
Analityk - osoba bezpośrednio kontaktująca się z klientem, której celem jest określenie wymagań i budowa modelu systemu
Projektant - osoba odpowiedzialna za realizację oprogramowania. Może posiadać bardziej wyspecjalizowane funkcje:
Programista - osoba implementująca oprogramowanie
Osoba wykonująca testy
Osoba odpowiedzialna za konserwację oprogramowania
Ekspert metodyczny - osoba szczególnie dobrze znająca stosowaną metodykę
Ekspert techniczny - osoba szczególnie dobrze znająca sprzęt i narzędzia
Projektant interfejsu użytkownika
Projektant bazy danych
Model analityk/projektant + programista: funkcje analizy i projektu w jednych rękach, funkcje programisty dość niskiego poziomu. W warunkach polskich model nie zdaje egzaminu.
Model analityk + projektant/programista: Model bardziej realistyczny.

## Slide 15: Organizacja zespołu programistycznego
Struktura sieciowa
Struktura gwiaździsta
Zalety:
Dzięki ścisłej współpracy członkowie zespołu wzajemnie kontrolują swoją pracę. Szybko osiągane są standardy jakości.
Umożliwia realizację idei wspólnego programowania
Ponieważ praca członków zespołu jest znana dla innych członków, łatwo mogą oni przejąć obowiązki pracownika, który opuścił zespół.
Struktura sieciowa nie może liczyć więcej niż 8 osób.
Jest przydatna wtedy, gdy w skład zespołu wchodzi wielu niedoświadczonych pracowników. Szef kontroluje i koordynuje pracę.
Wielkość zespołu może być znacznie większa niż w strukturze sieciowej.
Duże problemy w momencie odejścia szefa zespołu.

## Slide 16: Zapewnianie jakości
Nie powinno być utożsamiane z testowaniem oprogramowania i pomiarami dokonywanymi na gotowym oprogramowaniu.
Kryteria jakości: zgodność z wymaganiami użytkownika, efektywność, łatwość konserwacji, ergonomiczność
Na jakość oprogramowania wpływają działania podejmowane we wszystkich fazach jego życia.
Istotne jest określenie kryteriów jakości i ich priorytetu.
Kryteria te powinny być zawarte w dokumencie zwanym
planem jakości.
Podejście procesowe (dyscyplina wytwarzania):
Jakość produktu jest związana z jakością procesu, który go wytwarza.
Na tym założeniu oparte są standardy jakości, takie jak ISO 9000, Prince-2, itd.

## Slide 17: Poziomy rozwoju firmy programistycznej
Pięć poziomów rozwoju organizacji z punktu widzenia dojrzałości procesu:
Początkowy. Na tym poziomie nie istnieją żadne standardy procesu. Decyzje są podejmowane ad hoc. Ten poziom mogą mieć również firmy o dobrym zaawansowaniu technicznym.
Powtarzalny. Poszczególne przedsięwzięcia wykonywane sa w podobny sposób. W firmie istnieje co do tego zgoda, można więc mówić o pewnym standardzie firmy, które są jednak standardami de facto. Standardy te nie są udokumentowane. Nie istnieją ścisłe procedury kontroli.
Zarządzany. Standardy postępowania są dobrze zdefiniowane i sformalizowane.
Istnieje ścisła kontrola przestrzegania standardów. Są osoby odpowiedzialne za opracowanie i uaktualnianie standardów.
Mierzony. Proces nie tylko podlega kontroli na zgodność ze standardami, ale jest mierzony w sposób ilościowy. Mierzona jest np. wydajność. Wyniki są wykorzystywane do poprawy sposobów realizacji przyszłych przedsięwzięć.
Optymalizowany. Standardy są w ciągły sposób uaktualniane tak, aby uwzględnić doświadczenia w przyszłych przedsięwzięciach. Standardy zawierają elementy pozwalające na dostrojenie procesu do aktualnych potrzeb.

## Slide 18: Dokumentacja procesu wytwarzania
Podlega sformalizowanemu zarządzaniu konfiguracją oprogramowania.
W trakcie trwania przedsięwzięcia powstają następujące dokumenty:
Dokumentacja procesu produkcji oprogramowania.
Dokumentacja techniczna opisująca wytworzony produkt.
Plany, szacunki, harmonogramy - dokumenty tworzone przez kierownictwo przedsięwzięcia Odbiorcami ich są przełożeni wyższego szczebla. Zaakceptowane dokumenty tego typu pełnia rolę poleceń dla wykonawców.
Raporty - Dokumenty przygotowywane przez kierowników dla przełożonych. Opisują przebieg i rezultaty prac.
Standardy - dokumenty opisujące pożądany sposób realizacji
Dokumenty robocze - rozmaite dokumenty zawierające propozycje rozwiązań. Twórcami są członkowie zespołu. Zaakceptowane mogą stać się standardami.
Komunikaty - rozmaite, z reguły krótkie dokumenty służące do wymiany informacji pomiędzy członkami zespołu.
Dokumentacja procesu:

## Slide 19: Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna przed oddaniem oprogramowania do eksploatacji powinna być poddana weryfikacji celem wyeliminowania błędów i nieścisłości.
Istotne jest wypracowanie w firmie standardów dokumentacji technicznej:
Procesów wytwarzania dokumentacji: tworzenia wstępnej wersji dokumentów, wygładzania, drukowania, powielania, oprawiania, wprowadzania zmian w istniejących dokumentach. Konieczne jest ścisłe określenie odpowiedzialnych za to osób.
Treści i formy dokumentów: strona tytułowa, spis treści, budowa rozdziałów, podrozdziałów i sekcji, indeks, słownik.
Sposobu dostępu do dokumentacji: niezbędne jest stworzenie rodzaju biblioteki dokumentów technicznych, z zapewnieniem sprawnego dostępu do dowolnego dokumentu.

## Slide 20: Zarządzanie wersjami
Podlega sformalizowanemu zarządzaniu konfiguracją oprogramowania.
Każda modyfikacja oznacza powstanie nowej wersji systemu, mniej lub bardziej różnej od wersji poprzedniej.
Zróżnicowanie potrzeb użytkowników. Mogą być wersje będące kombinacją modułów oprogramowania.
Istnienie wielu platform sprzętowych i systemów operacyjnych.
System zarządzania konfiguracją oprogramowania powinien zawierać:
Informację o wszystkich wykonanych i oddanych do eksploatacji wersjach
Informację o klientach, którzy nabyli daną wersję
Wymagania sprzętowe i programowe poszczególnych wersji
Informację o składowych (klasach, encjach, modułach) wchodzących w skład danej wersji
Informację o żądaniach zmian w stosunku do danej wersji
Informację o błędach wykrytych w poszczególnych wersjach.

## Slide 21: Miary produktywności
Konieczna jest ocena poszczególnych pracowników ze względu na:
Konieczność odpowiedniego motywowania najbardziej wydajnych osób
Możliwość wykorzystania zebranych danych do szacowania przyszłych zadań
Tradycyjne miary produktywności:
Liczba linii uruchomionego i przetestowanego kodu źródłowego (bez komentarzy) napisanych np. w ciągu miesiąca.
Liczba instrukcji kodu wynikowego wyprodukowanego w pewnym okresie czasu
Liczba stron dokumentacji napisanej w pewnym okresie czasu
Liczba przykładów testowych opracowanych w pewnym okresie czasu
Stosowanie nowoczesnych narzędzi może utrudnić lub uniemożliwić posługiwanie się tymi miarami:
(1) Języki wysokiego poziomu => krótki kod, duża wydajność;
(2) Gotowe biblioteki, generatory => duża liczba instrukcji w krótkim czasie.
Miary te mogą także doprowadzić do tendencyjnego wypaczenia procesów produkcji oprogramowania. Miary te są bardzo trudne do zastosowania dla analityków i projektantów („astrologia”).

## Slide 22: Harmonogramowanie przedsięwzięć
Ustalenie kalendarza prac
  daty rozpoczęcia przedsięwzięcia
  dni roboczych i wolnych w przewidywanym okresie realizacji przedsięwzięcia
  czasu pracy w poszczególnych dniach
Podział przedsięwzięcia na poszczególne zadania
Określenie parametrów zadań
  czasu wykonania
  najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia
  pożądany czas zakończenia
  innych ograniczeń, np. zadań których zakończenie jest niezbędne do rozpoczęcia nowych zadań.
Określenie zasobów niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań
Ustalenie dostępności zasobów
Ustaleniu kolejności i czasów wykonania poszczególnych zadań

## Slide 23: Przykładowy diagram zależności PERT
Moduł 1
Moduł 4
Moduł 7
Moduł 10
Moduł 2
Moduł 5
Moduł 8
Moduł 11
Moduł 3
Moduł 6
Moduł 9
Moduł 12
15dni
30dni
25dni
15dni
20dni
20dni
15dni
30dni
25dni
25dni
10dni
20dni
Diagram podlega analizie ścieżki krytycznej (najdłuższa ścieżka = najkrótszy czas)
Diagramy Gantta, diagramy ograniczeń zasobów - inne metody ustalenia harmonogramów.

## Slide 24: Diagram Gantta
Ustalenie planu czasowego dla poszczególnych faz i zadań.
Grud
Nazwa zadania
Wstępne zbieranie wymagań
Budowa prototypu
Ocena prototypu
Opracowanie wymagań
Analiza
Projekt dziedziny problemu
Projekt interfejsu użytkown.
Projekt bazy danych
Listo
Paźd
Wrze
Sierp
Lip
Czer
Stycz
Luty
Marz
Kwie
Maj

## Slide 25: Ekonomiczne aspekty działalności firmy
Jakość produktu jest tylko jednym z czynników wpływających na wynik ekonomiczny firmy. Inne aspekty:
Reklama i promocja produktu
Renoma producenta
Rodzaj i zakres gwarancji oraz innych usług dla klientów
Przyzwyczajenia klientów
Sposób wyceny rozmaitych wersji produktu.
Na wielkość zysków wpływają także koszty własne poniesione przy produkcji:
Inwestycje niezbędne wewnątrz firmy
Koszty reorganizacji firmy
Koszty szkoleń
Koszty zakupu narzędzi CASE
Nakłady na dokładne testowanie oprogramowania
Zwrot nakładów następuje zwykle po pewnym czasie i często nie może być traktowany jako pewny.