## Slide 1: Budowa i integracja systemów informacyjnych
Wykład 15:
Zarządzanie
przedsięwzięciem
programistycznym (2)
Kazimierz Subieta
Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych, Warszawa

## Slide 2: Aktywności w zarządzaniu projektem
Każdy projekt programistyczny podlega:
planowaniu
organizowaniu
zarządzaniu personelem
prowadzeniu
monitorowaniu
kontrolowaniu i sterowaniu
IEEE Standard for Software Project Management Plans
ANSI/IEEE Std 1058.1-1987

## Slide 3: Kierownik projektu ...
Tworzy Plan Zarządzania Projektem Programistycznym
Definiuje organizacyjne role i przypisuje do nich personel
Steruje projektem poprzez informowanie personelu o jego roli w ramach planu
Prowadzi projekt poprzez podejmowanie głównych decyzji oraz przez motywowanie personelu do ich właściwego wykonywania
Monitoruje projekt poprzez pomiary postępu prac
Sprawozdaje postęp prac dla inicjalizatorów projektu i zwierzchnictwa
Danymi wejściowymi dla Planu Zarządzania Projektem Programistycznym są standardy (wewnętrzne lub zewnętrzne) i wymagania użytkownika. Plan dotyczy:
zarządzania projektem,
zarządzania konfiguracją,
weryfikacji i walidacji,
zapewnienia jakości.

## Slide 4: Cel i odpowiedzialność kierownika projektu
Celem stojącym przed kierownikiem projektu jest dostarczenie produktu w wymaganym czasie, w ramach danego budżetu i posiadającego odpowiednią jakość.
Odpowiedzialność kierownika projektu może zmieniać się w zależności od firmy i rodzaju projektu. Zawsze włącza planowanie i prognozowanie.
Dodatkowe obszary odpowiedzialności:
odpowiedzialność interpersonalna: prowadzenie zespołu, porozumiewanie się z inicjalizatorami, zwierzchnictwem i dostawcami, reprezentowanie projektu na formalnych posiedzeniach i prezentacjach;
odpowiedzialność za stan informacji: monitorowanie wydajności personelu, monitorowanie zgodności postępu prac z planem projektu, informowanie zespołu o bieżących zadaniach, informowanie inicjalizatorów i kierownictwa o stanie projektu.
odpowiedzialność decyzyjna: alokacja zasobów (np. budżetu) zgodnie z planem projektu, korekta alokacji zasobów, negocjacje z inicjalizatorem odnośnie interpretacji warunków kontraktu, negocjacje z zarządem firmy odnośnie zasobów (np. czasu komputerów), negocjacje z zespołem odnośnie zadań, rozstrzyganie wszelkich zakłóceń w toku projektu takich np. jak awaria sprzętu lub problemy z personelem.

## Slide 5: Interfejsy projektu
Kierownik projektu musi zidentyfikować i udokumentować grupy ludzi (interfejsy projektu), którzy są lub mogą być związani z projektem. Ludzie ci mogą pochodzić z wnętrza lub z zewnętrz firmy.
Rodzaje interfejsów:
inicjalizatorzy,
użytkownicy końcowi,
dostawcy,
podwykonawcy,
główny wykonawca (nadwykonawca),
wytwórcy innych podsystemów danego systemu.
Zdefiniowanie zewnętrznych interfejsów oznacza:
pojedynczy, nazwany punkt kontaktowy zespołu projektowego z każdą zewnętrzną grupą;
zredukowanie kanału przesyłania informacji pomiędzy zespołem a każdą zewnętrzną grupą do możliwie minimalnej liczby osób;
żaden z członków zespołu projektowego nie może kontaktować się z więcej niż siedmioma grupami („reguła siedmiu”).

## Slide 6: Planowanie projektu
Niezależnie od rozmiaru projektu, dobre planowanie jest istotne dla jego sukcesu.
Główne aktywności w planowaniu:
Zdefiniowanie produktów
Zdefiniowanie aktywności
Oszacowanie zasobów i czasów wykonania
Zdefiniowanie sieci aktywności (np. PERT)
Zdefiniowanie harmonogramu i kosztu ogólnego
Proces planowania powinien być stosowany zarówno do całego projektu, jak i do każdej jego fazy. Każda czynność planowania powinna być powtarzana kilka razy aby uzyskać osiągalny plan. Z reguły konieczne są nawroty do poprzednich czynności.

## Slide 7: Dane wejściowe do planowania projektu
Dokument wymagań użytkownika, dokument wymagań na oprogramowanie, dokument projektu architektury systemu (zgodnie z fazą projektowania)
Standardy w zakresie oprogramowania dla produktów i procesów wytwarzania
Dane historyczne dla oszacowania zasobów i czasów trwania
Dane odnośnie kosztów związanych z dostawami zewnętrznymi
Dane odnośnie rozważanych czynników ryzyka
Dane odnośnie środowiska wykonania, takie jak opisy nowych technologii
Dane odnośnie ograniczeń czasowych, np. data dostarczenia produktu
Dane odnośnie ograniczeń zasobów, np. dostępność personelu

## Slide 8: Zawartość Planu Zarządzania Projektem
Definicje produktów, które będą dostarczone (funkcje, fizyczne charakterystyki, nośnik, język opisu, język programowania).
Model procesów definiujący podejście do cyklu życiowego oprogramowania oraz metod i narzędzi, które będą użyte (aktywności w rozwoju oprogramowania, wejścia i wyjścia każdej aktywności, role osób w każdej czynności, model (wodospadowy, przyrostowy, ewolucyjny, zwinny)).
Struktura prac w postaci hierarchii czynności.
Organizacja projektu definiująca role oraz związki sprawozdawczości.
Sieć aktywności ustalająca kolejność i wzajemne uwarunkowanie czasowe prac.
Harmonogram projektu określający początkowe i końcowe momenty poszczególnych prac.
Lista zasobów wymaganych do realizacji projektu.
Estymacja kosztu.

## Slide 9: Dokument Planu Zarządzania Projektem
a - Streszczenie
b - Spis treści
c - Formularz statusu dokumentu
d - Zmiany w dokumencie od ostatniego wydania
1 Wstęp (krótkie omówienie, wyniki projektu, ewolucja planu zarządzania projektem, odsyłacze, definicje i akronimy)
2 Organizacja projektu (model procesów, struktura organizacyjna, granice organizacyjne i interfejsy, odpowiedzialności uczestników projektu)
3 Procesy zarządzania (cele i priorytety zarządzania, założenia, zależności i ograniczenia, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy monitorowania i sterowania, plan personalny)
4 Procesy techniczne (metody, narzędzia i techniki, dokumentacja oprogramowania, funkcje wspomagające projekt)
5 Pakiety prac, harmonogram i budżet (pakiety prac, zależności pomiędzy pracami, wymagania odnośnie zasobów, alokacja budżetu i zasobów, harmonogram)
Dodatki: Materiał nie mieszczący się w powyższym wykazie treści

## Slide 10: Oszacowanie zasobów i czasu trwania
Zdefiniowanie zasobów ludzkich
Określenie ról osób w projekcie
Zdefiniowanie związków pomiędzy rolami celem koordynowania i sterowania projektem
Oszacowanie pracochłonności:
  metoda COCOMO, Analiza Punktów Funkcyjnych (FPA), …
Oszacowanie kosztów nie związanych z pracą
  produkty komercyjne wchodzące w skład końcowego produktu
  komercyjne produkty użyte do wytworzenia produktu
  materiały
  wewnętrzne udogodnienia (np. komputery użyte do testów)
  zewnętrzne usługi (np. kopiowanie)
  podróże i delegacje
  pakowanie i wysyłka
  ubezpieczenie
Oszacowanie czasu trwania
  metoda COCOMO, Analiza Punktów Funkcyjnych (FPA). …

## Slide 11: Przykładowy diagram organizacji projektu
Kierownik na szczeblu firmy
Pion zapewnienia jakości
Kierownik projektu
Bibliotekarz
oprogramowania
Inżynier d/s
zapewnienia jakości
Prowadzący
zespołu
Prowadzący
zespołu
Prowadzący
zespołu
Inżynierowie
oprogramowania
Inżynierowie
oprogramowania
Inżynierowie
oprogramowania
Zarządzanie firmą
Zespół projektowy
Zasada jednego kierującego:
każdy pracownik otrzymuje polecenia tylko od jednej osoby.
Zasada siódemki: każda osoba ma co najwyżej siedem osób składających do niej bezpośrednie sprawozdania.

## Slide 12: Techniczne zarządzanie projektem
Kierownik projektu powinien rozumieć projekt od strony technicznej.
Jest on/ona odpowiedzialny (-a) za główne decyzje techniczne:
  metody i narzędzia
  standardy projektowania i kodowania
  model logiczny
  wymagania na oprogramowanie
  model fizyczny
  projekt architektury
  szczegółowe projektowanie
  zarządzanie konfiguracjami
  weryfikację i walidację
  zapewnienie jakości.
W średnich i dużych projektach kierownik może oddelegować niektóre z tych kompetencji do osób prowadzących zespoły.

## Slide 13: Zarządzanie ryzykiem
Wszystkie projekty są obarczone ryzykiem.
Zarządzanie ryzykiem polega na:
  zredukowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia okoliczności zagrożeń,
  zminimalizowaniu skutków zagrożeń, które wystąpiły.
Aktywności kierownika:
  ciągłe śledzenie okoliczności, które mogą stać się zagrożeniami projektu,
  poprawianie planu celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zagrożenia,
  określenie planu awaryjnego na wypadek okoliczności zagrożenia,
  wdrożenie planu w wypadku wystąpienia okoliczności zagrażającej.
Zarządzanie ryzykiem nigdy nie powinno zaczynać się od optymistycznego założenia „wszystko pójdzie dobrze” („jakoś to będzie”), ale raczej od pytania „co najprawdopodobniej może pójść źle?”. Nie jest to pesymizm, ale realizm.

## Slide 14: Czynniki ryzyka (1)
Czynniki doświadczenia
  brak doświadczenia i/lub kwalifikacji kierownika projektu (niedoświadczony kierownik jest poważnym zagrożeniem dla projektu),
  brak doświadczenia i/lub kwalifikacji personelu (personel powinien być sprawdzony pod względem kwalifikacji, powinien być przypisany do odpowiednich zadań, ...)
  niedojrzałość dostawców (brak sukcesów w rozwijaniu podobnych projektów, brak standardów, brak certyfikatu ISO 9000, ...).
Czynniki planowania
  niedokładność metod szacowania czasu, kosztów, zasobów,
  zbyt krótka skala czasowa (niemożliwość zrównoleglenia pewnych prac),
  zbyt długa skala czasowa (zmiany wymagań, personelu, technologii),
  zależność od awarii losowych, wandalizmu i sabotażu (zniszczenie sprzętu, zniszczenie danych, itd.),
  zła lokalizacja personelu (utrudnienia w komunikacji),
  zła definicja odpowiedzialności (brak odpowiedzialnych za kluczowe zadania, wykonywanie niepotrzebnych lub drugorzędnych zadań, ...),
  częste zmiany personelu (nowy personel wymaga czasu dla zapoznania się z dotychczasowymi pracami).

## Slide 15: Czynniki ryzyka (2)
Czynniki technologiczne
  nowość technologiczna (brak doświadczeń, konieczność dodatkowego wysiłku na rozpoznanie, ...),
  niedojrzałość lub nieodpowiedniość stosowanych metod (nowe metody są często niesprawdzone, konieczne jest praktyczne doświadczenie, ...),
  niedojrzałość lub nieodpowiedniość narzędzi (personel powinien umieć je używać, mogą być nieodpowiednie w stosunku do metod, są zmieniane w trakcie projektu, ...),
  niska jakość użytego komercyjnego oprogramowania (może być przereklamowane, może nie być niezawodne, pielęgnowalne, bezpieczne, stabilne, ...),
Czynniki zewnętrzne
  niska jakość lub niestabilność wymagań użytkownika,
  słabo zdefiniowane, niestabilne lub niestandardowe interfejsy zewnętrzne,
  niska jakość lub słaba dostępność systemów zewnętrznych (od których zależy powodzenie projektu; może być konieczne rozwijanie możliwości symulujących systemy zewnętrzne).

## Slide 16: Tabela ryzyka
Kroki do wykonania tabeli ryzyka:
wylistowanie zagrożeń projektu
zdefiniowanie prawdopodobieństwa dla każdego zagrożenia
zdefiniowanie akcji zmierzających do zmniejszenia ryzyka lub akcji alternatywnej
określenie daty decyzji
zdefiniowanie możliwego wpływu wystąpienia zagrożenia dla celów projektu
Ryzyko
1
2
Opis
Nowe wymagania użytkownika
Instalacja urządzenia klimatyzacyjnego
Akcja
Zmiana cyklu na rozwoju oprogramowania na ewolucyjne
Przemieszczenie personelu do czasu zakończenia instalacji
Prawdop.
Wysokie
Średnie
Data decyzji
1.06.2020
5.04.2020
Wpływ
wysoki
średni

## Slide 17: Macierz ryzyka
Przedstawia w sposób poglądowy ryzyka projektu,
ich prawdopodobieństwo oraz wpływ.
prawdo-
podo-
bieństwo
wpływ
wysokie
średnie
małe
wysoki
średni
mały
Nowe wymagania użytkownika
Instalacja urządzenia klimatyzacyjnego

## Slide 18: Pomiary procesów i produktów projektu
Metody pomiarów liczbowych powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Kroki pomiarowe:
Oszacowanie środowiska projektowego i zdefiniowanie głównych celów (cele finansowe, jakość, niezawodność, ...)
Analiza głównych celów celem wydzielenia pod-celów, które mogą być efektywnie zmierzone; zdefiniowanie metryk pomiarowych dla każdego pod-celu.
Kolekcjonowanie danych pomiarowych oraz pomiar ich wpływu na cele projektu.
Poprawienie działań w ramach projektu poprzez korygowanie odchyleń od celów projektu.
Poprawienie działania całości organizacji poprzez przesłanie danych pomiarowych do odpowiednich zespołów odpowiedzialnych za standardy i procedury stosowane w projekcie.

## Slide 19: Analiza celów i definiowanie metryk
Powszechne pod-cele w stosunku do głównego celu:
  nie przekraczać planowanej pracochłonności dla każdej aktywności
  nie przekraczać planowanego czasu dla każdej aktywności
  zapewnić kompletność produktu
  zapewnić niezawodność produktu
Metryki procesów:
ilość użytych zasobów
ilość niezużytych zasobów
okres danej aktywności w dniach, tygodniach lub miesiącach
przesunięcie czasowe aktywności (aktualny początek - planowany początek)
ilość zakończonych prac
ilość rozwiązanych problemów programistycznych
Metryki produktów:
liczba linii napisanego kodu bez komentarzy
liczba zakodowanych i przetestowanych modułów
liczba zaimplementowanych punktów funkcyjnych
liczba napisanych stron dokumentacji
procentowe pokrycie kodu testami
złożoność cyklomatyczna modułów źródłowych
złożoność integracji programów
ilość krytycznych problemów do rozwiązania
ilość nie-krytycznych problemów do rozwiązania
ilość zmian produktu od pierwszego wydania lub wdrożenia

## Slide 20: Metody estymacyjne
Porównanie historyczne: porównanie bieżącego projektu z poprzednimi projektami i na tej podstawie oszacowanie kosztu/czasu/pracochłonności. Wady: (1) trudności z uwzględnieniem nowych technologii; (2) nie uwzględnianie doświadczenia zespołu (3) zła praca podlega instytucjonalizacji.
COCOMO: oparta na formułach ustalających koszt/czas na podstawie linii kodu. Wady: (1) liczba linii kodu jest nieznana przed zakończeniem prac; (2) może być sztucznie pomnażana przez wykonawców; (3) nie ma zastosowania dla nowoczesnych technik programistycznych.
Analiza punktów funkcyjnych: suma punktów za funkcjonalne (zewnętrzne) cechy produktu.
Analiza podziału aktywności: skorzystanie z poprzednich doświadczeń i porównanie obecnych cząstkowych prac z analogicznymi wykonywanymi poprzednio. Wady: analogiczne do wad porównania historycznego.
Metoda Delphi: wykorzystanie ekspertów i koordynowana negocjacja pomiędzy ekspertami.
Estymacje pracochłonności integracji systemu i testowania
Estymacje pracochłonności dokumentowania.

## Slide 21: Bieżące raportowanie
Dokładne i aktualne raportowanie jest istotne dla sterowania projektem.
Kierownicy projektu dają raporty dla inicjalizatorów i zwierzchnictwa projektu.
Członkowie zespołu dają formalne raporty dla swoich bezpośrednich kierowników.
Raporty odnośnie postępu prac (rutynowe, np. co miesiąc):
stan techniczny
stan zasobów
stan harmonogramu
napotkane problemy
stan finansowy
Raporty odnośnie zakończonych prac
Kierownik projektu powinien potwierdzić ten raport poprzez wydanie „certyfikatu zakończonej pracy
Raporty obciążenia czasowego pracowników
Raport opisuje (z dokładnością do dni i godzin) czas przeznaczony przez poszczególnych pracowników przeznaczony lub zużyty na wykonanie poszczególnych prac.

## Slide 22: Metody raportowania - tabela postępu prac
Ile czasu wykorzystano i ile pozostało.
PoSz - poprzednie oszacowanie
WwO - wydatki w okresie
Id
2210
2220
2230
2200
Nazwa
Model
logiczny
Prototyp
Dokument
wymagań
Razem
faza wym.
Plan
20
30
25
75
Styczeń
PoSz DoKo
WwO SumW
20 10
20 20
30 15
20 20
25 25
0 0
75 50
40 40
Luty
PoSz DoKo
WwO SumW
30 0
10 30
35 5
15 35
25 15
10 10
90 20
35 75
Razem
30
40
25
95
Marzec
PoSz DoKo
WwO SumW
30 0
0 30
40 0
5 40
25 0
15 25
95 0
20 95
DoKo - wydatki pozostałe do dońca
SumW - wydatki sumaryczne

## Slide 23: Metody raportowania - wykres postępu
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
miesiąc
25
50
75
100
% zaawansowania
Faza wymagań

## Slide 24: Narzędzia do zarządzania projektem
Rozliczne narzędzia i metody do planowania, analizy ryzyka, raportowania i wspomagania procesu wytwarzania.
Wspomaganie (np. ze strony narzędzi CASE) m.in. dla:
  Zdefiniowania pakietów prac
  Zdefiniowania zasobów i ich dostępności
  Przypisania zasobów do pakietów prac
  Określenia czasu trwania pakietów prac
  Konstruowania sieci aktywności z użyciem metody PERT
  Ustalenia ścieżki krytycznej (najdłuższej) w sieci aktywności
  Zdefiniowania harmonogramu przy użyciu diagramu Gantta.
  Obliczenie sumarycznej ilości wymaganych zasobów
  Ustalenia czasu trwania aktywności
  Podziału projektu na pod-projekty
  Modelowania procesów (definicji procedur i ich analiza)
  Estymacji kosztu, czasu, pracochłonności

## Slide 25: Przykładowe pytania na egzamin
Jakie elementy zasobów można pomierzyć, jakie ich cechy mogą być mierzalne bezpośrednio?
Omów cel zarządzania konfiguracją oprogramowania.
Na czym polega metoda COCOMO i z jakich danych wejściowych korzysta?.
Jakie rodzaje zagrożeń mogą wystąpić w procesie zarządzania przedsięwzięciem programistycznym?
Czym różni się metryka od pomiaru ?
Wymień elementy projektu i oprogramowania, które powinny być przedmiotem zarządzania konfiguracją oprogramowania.
Do czego wykorzystuje się metodę punktów funkcyjnych?
W jaki sposób zarządzający przedsięwzięciem programistycznym powinni stawić czoła możliwym zagrożeniom?
Czego mogą dotyczyć metryki oprogramowania? Podaj przykłady.
Omów pojęcie wersja, związane z zarządzaniem konfiguracją oprogramowania.
Omów, na czym polega metoda punktów funkcyjnych i z jakich danych wejściowych korzysta się w tej metodzie.
Na czym polega zarządzanie ryzykiem i jak jest w tym rola kierownika projektu?

## Slide 26: Przykładowe pytania egzaminacyjne
Scharakteryzuj i porównaj model kaskadowy i model spiralny. Oceń wady i zalety obu tych modeli.
Jakie znasz algorytmiczne modele kosztów? Określ jaki rodzaj kosztów one liczą.
Krótko scharakteryzuj i porównaj wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne.
Jakie kryterium określa podział projektu na części, zaś oprogramowania na moduły? Krótko je omów.
Po co są transakcje w bazach danych?
Co rozumiesz pod pojęciem konserwacja oprogramowania?